## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint3 Backlog) SportRent
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-001 | Como usuario, necesito realizar reservas de canchas deportivas dentro del sitio web con la finalidad de agilizar el proceso y evitar visitas físicas. | 1. Crear interfaz de reserva de cancha. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Desarrollar lógica de reserva. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3. Integrar Frontend con Backend para registro de reservas. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-002 | Como usuario, necesito recibir notificaciones automáticas de la reserva que hago con la finalidad de tener un recordatorio de la fecha de reserva. | 1. Implementar sistema de notificaciones por correo electrónico. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Configurar recordatorios automáticos de reserva. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3.Pruebas de envío de notificaciones. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-003 | Como usuario, necesito poder realizar calificaciones sobre el servicio y comentar sobre las reservas con la finalidad de poder puntuar y calificar las reservas que hago.] | 1. Crear interfaz para dejar comentarios y puntuaciones. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Desarrollar backend para procesar y almacenar calificaciones. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3.Pruebas del sistema de calificación. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-004 | Como usuario, necesito ver mi historial de reservas que realicé anteriormente con la finalidad de llevar un registro y planificar futuras reservas. | 1. Implementar vista de historial de reservas. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Desarrollar lógica para mostrar reservas anteriores. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3. Pruebas y validación del historial de reservas. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-005 | Como administrador, necesito agregar nuevas canchas al sitio web con la finalidad de agregar más opciones para las reservas de los usuarios. | 1. Desarrollar módulo para agregar nuevas canchas. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Implementar validación de datos de nuevas canchas. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3. Pruebas y validación del módulo de nuevas canchas. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-006 | Como administrador, necesito eliminar y desactivar canchas que he agregado con la finalidad de mantener la disponibilidad actualizada según las canchas registradas.] | 1. Implementar la opción de desactivar canchas desde el panel de administración. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Crear una opción para eliminar canchas permanentemente desde el panel de administración. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3.Actualizar el estado de la cancha en la base de datos cuando se desactiva o elimina. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4. Probar las funcionalidades de eliminación y desactivación para asegurar la correcta actualización de la disponibilidad. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-007 | Como administrador, necesito ver los reportes asociados a las calificaciones y comentarios que los usuarios dejen en la reserva con la finalidad de mejorar el servicio y prestar atención a fallas que puedan ocurrir. | 1. Diseñar el módulo de reportes en el panel de administración. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Implementar la funcionalidad que muestra las calificaciones y comentarios de los usuarios en el reporte. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3. Conectar el módulo de reportes con la base de datos para obtener las calificaciones y comentarios. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4. Probar y ajustar los reportes para que se visualicen correctamente en el panel de administración. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-008 | Como administrador, necesito recibir alertas cuando una cancha reciba puntuaciones para visualizar la puntuación de la cancha que se registró. | 1. Implementar el sistema de alertas para que notifique al administrador cuando se reciba una nueva puntuación. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2. Conectar el sistema de alertas con la base de datos para obtener las puntuaciones en tiempo real. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 3. Mostrar las alertas en el panel de administración cuando una cancha reciba una nueva puntuación. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 4. Probar el sistema de alertas para garantizar que las notificaciones se reciban correctamente. | Equipo de trabajo | Realizado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HU-009 | Como usuario, necesito localizar canchas cercanas utilizando geolocalización, para encontrar opciones de reserva accesibles según mi ubicación. | 1. Integrar API de geolocalización en el sistema. | Equipo de trabajo | Realizado
|  | 2. Desarrollar lógica para filtrar canchas cercanas según la ubicación del usuario. | Equipo de trabajo | Realizado
|  | 3. Probar la funcionalidad de geolocalización en distintos dispositivos. | Equipo de trabajo | Realizado
HU-010 | Como usuario, necesito poder realizar pagos en línea para mis reservas, de manera que el proceso sea rápido y seguro. | 1. Integrar el método de pago de Transbank en el sistema. | Equipo de trabajo | Realizado
|  | 2. Configurar el flujo de pago para reservas y vincular con la base de datos. | Equipo de trabajo | Realizado
|  | 3. Probar y verificar el correcto funcionamiento del sistema de pago en diferentes escenarios. | Equipo de trabajo | Realizado
HU-011 | Como administrador, necesito migrar la aplicación web y la base de datos a un entorno en la nube, para asegurar escalabilidad y acceso desde cualquier ubicación. | 1. Configurar el entorno cloud y preparar la infraestructura para la migración. | Equipo de trabajo | En ejecucion
|  | 2. Migrar la base de datos a un servicio en la nube. | Equipo de trabajo | En ejecucion
|  | 3. Migrar la aplicación web y realizar pruebas de funcionamiento en el entorno cloud. | Equipo de trabajo | En ejecucion
|  | 4. Optimizar el rendimiento en el entorno cloud y verificar la estabilidad. | Equipo de trabajo | En ejecucion
HU-012 | Como administrador, necesito documentar el proyecto de manera completa, para facilitar su mantenimiento y futuras mejoras. | 1. Documentar la arquitectura del sistema y los módulos clave. | Equipo de trabajo | En ejecucion
|  | 2. Preparar guías de uso y documentación técnica para desarrolladores. | Equipo de trabajo | En ejecucion
|  | 3. Revisar y organizar toda la documentación final para su entrega. | Equipo de trabajo | En ejecucion

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.