## Hoja1
ID Historia de Usuario | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-011 | Como equipo, necesitamos migrar la aplicación web y la base de datos a un entorno cloud para asegurar su escalabilidad y accesibilidad. | Migración a la nube | En proceso | 8 | Sprint 3 | Alta | Configuración inicial de entorno cloud completa; se iniciará migración de la base de datos esta semana.
HU-012 | Como equipo, necesitamos documentar el proyecto para que los futuros desarrolladores y stakeholders comprendan su funcionamiento y arquitectura. | Documentación final | En proceso | 5 | Sprint 3 | alta | Se ha comenzado a recolectar la información para la guía de usuario; la documentación técnica se completará al finalizar la migración.