## Hoja1
Aspecto | ¿Qué fue bien? | ¿Qué no fue bien? | Acciones a seguir
Migración a la nube | La migración de la aplicación y la base de datos al entorno cloud se realizó con éxito y sin interrupciones mayores. | Hubo una curva de aprendizaje con la configuración del entorno en la nube, lo que consumió más tiempo del previsto. | Realizar sesiones de capacitación en el uso del entorno cloud para reducir la curva de aprendizaje en futuros proyectos.
Documentación del proyecto | La documentación final del proyecto fue completada y organizada adecuadamente, proporcionando una guía clara para el mantenimiento y futuras mejoras. | Algunos aspectos de la documentación inicial tuvieron que ser ajustados, ya que no reflejaban completamente las últimas modificaciones realizadas en la aplicación. | Actualizar la documentación en paralelo con los desarrollos y realizar revisiones de documentación antes de la finalización de cada sprint.
Comunicación y colaboración | La colaboración entre los miembros del equipo fue eficiente, y todos los integrantes participaron activamente en las revisiones y pruebas del entorno migrado. | En ciertos momentos hubo falta de claridad en la asignación de responsabilidades específicas, lo que generó confusión y algunos retrasos menores en la migración. | Establecer roles y responsabilidades de manera más explícita al inicio del sprint para optimizar la organización y la claridad de tareas.
Pruebas post-migración | Las pruebas post-migración se realizaron exitosamente, asegurando que la aplicación en la nube funciona según lo esperado y sin errores importantes. | La fase de pruebas tomó más tiempo del planeado debido a problemas menores de configuración en el entorno cloud. | Planificar una fase de pruebas extendida para futuras migraciones e identificar configuraciones específicas de la nube que puedan optimizar el proceso de validación.