## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog SportRent)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Criterios de Aceptaciòn | Aprobado
HU-001 | Como un usuario, necesito realizar reservas de canchas deportivas dentro del sitio web con la finalidad de agilizar el proceso y evitar visitas físicas. | Reservas | Realizado | Alto | Sprint 1 | Alto | Necesario para el funcionamiento básico del sistema. | 1.-- El usuario debe poder seleccionar una cancha disponible en una fecha y hora específica. 2.-- El sistema debe confirmar la reserva realizada y mostrar un resumen al usuario con detalles de la reserva, como el nombre de la cancha, fecha y hora. | Aprobado
HU-002 | Como un usuario, necesito recibir notificaciones automáticas de la reserva que hago con la finalidad de tener un recordatorio de la fecha de reserva. | Notificaciones | Realizado | Medio | Sprint 1 | Alto | Mejora la experiencia del usuario. | 1.- El sistema debe enviar notificaciones automáticas por correo o mensaje cuando se complete una reserva. 2.- La notificación debe incluir los detalles de la reserva (fecha, hora, cancha) y debe enviarse inmediatamente después de la reserva. | Aprobado
HU-003 | Como un usuario, necesito poder realizar calificaciones sobre el servicio y comentar sobre las reservas con la finalidad de poder puntuar y calificar las reservas que hago. | Calificaciones | Realizado | Medio | Sprint 1 | Medio | Permite obtener feedback para mejoras. | 1.- El usuario debe poder calificar el servicio con un sistema de puntuación de 1 a 5 estrellas. 2.- El usuario debe poder dejar comentarios sobre la experiencia de la reserva. 3.- La calificación y comentarios deben guardarse en la base de datos. | Aprobado
HU-004 | Como un usuario, necesito poder filtrar las canchas según la puntuación de los usuarios que realizaron reservas con la finalidad de encontrar las mejores opciones de canchas para la reserva. | Filtrado | Realizado | Medio | Sprint 1 | Medio | Facilita la búsqueda de canchas. | 1.- El usuario debe poder filtrar las canchas por la puntuación promedio de otros usuarios. 2.-El sistema debe mostrar las canchas ordenadas por la calificación seleccionada, y permitir la búsqueda combinada con otros filtros (ubicación, tipo de deporte, etc.). | Aprobado
HU-005 | Como un usuario, necesito ver mi historial de reservas que realicé anteriormente con la finalidad de llevar un registro y planificar futuras reservas. | Historial | Realizado | Medio | Sprint 1 | Medio | Importante para la gestión de reservas. | 1.- El usuario debe poder acceder a un historial de todas las reservas realizadas. 2.-El historial debe mostrar detalles como la fecha de la reserva, la hora, el nombre de la cancha, y permitir la visualización de todas las reservas pasadas. | Aprobado
HU-006 | Como un administrador, necesito agregar nuevas canchas al sitio web con la finalidad de agregar más opciones para las reservas de los usuarios. | Agregar Canchas | Realizado | Alto | Sprint 1 | Alto | Fundamental para la expansión del servicio. | 1.- El administrador debe poder agregar una nueva cancha con información básica como nombre, ubicación, tipo de deporte, imágenes y disponibilidad. 2.- La cancha debe estar disponible para los usuarios inmediatamente después de ser agregada. | Aprobado
HU-007 | Como un administrador, necesito eliminar y desactivar canchas que he agregado con la finalidad de mantener la disponibilidad actualizada según las canchas registradas. | Desactivar Canchas | Realizado | Medio | Sprint 1 | Alto | Asegura la calidad de la oferta. | 1.-El administrador debe poder desactivar una cancha para que no esté disponible en el sistema de reservas. 2.- Una cancha desactivada no debe aparecer en las búsquedas ni ser seleccionable por los usuarios para nuevas reservas, pero debe mantenerse en el historial d | Aprobado
HU-008 | Como un administrador, necesito ver los reportes asociados a las calificaciones y comentarios que los usuarios dejen en la reserva con la finalidad de mejorar el servicio y prestar atención a fallas que puedan ocurrir. | Reportes | Realizado | Alto | Sprint 2 | Alto | Mejora el servicio al cliente. | 1.-El administrador debe poder ver reportes de calificaciones y comentarios asociados a cada reserva. 2.-Los reportes deben incluir filtros por fecha, cancha, y calificación para facilitar el análisis de la calidad del servicio. | Aprobado
HU-009 | Como un administrador, necesito recibir alertas cuando una cancha reciba puntuaciones para visualizar la puntuación de la cancha que se registró. | Alertas | Realizado | Bajo | Sprint 2 | Media | Proporciona información valiosa para la gestión. | 1.- El sistema debe enviar una alerta automática al administrador cuando una cancha reciba una nueva calificación. 2.-La alerta debe incluir la calificación, el comentario del usuario, y la identificación de la cancha calificada. | Aprobado
HU-0010 | Integrar la API de geolocalización para mostrar canchas en base a la ubicación del usuario y aplicar filtros de búsqueda basados en geolocalización. | Geolocalización | Realizado | Alto | Sprint 2 | Alto | Mejora la búsqueda de canchas. | 1.-El sistema debe mostrar las canchas más cercanas en base a la ubicación del usuario utilizando geolocalización. 2.- El usuario debe poder aplicar filtros de búsqueda basados en geolocalización y otros parámetros como tipo de deporte y calificación. | Aprobado
HU-0011 | Integrar el método de pago Transbank en el sistema web para gestionar pagos de reservas. | Método de Pago | Realizado | Alto | Sprint 2 | Alto | Esencial para la finalización de reservas. | 1.-El sistema debe permitir realizar pagos seguros a través de la plataforma Transbank. 2.-La integración debe garantizar que los pagos sean registrados correctamente en la base de datos, y que el usuario reciba una confirmación del pago realizado. 3.-El sistema debe permitir cancelar una reserva si el pago no se completa correctamente. | Aprobado

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.