## Sprint 0
Sprint Burdown Chart
Backlog ID | Tareas | Autores | Initial Estimate (Hrs) | 1 Week (16 Septiembre - 21 Septiembre)
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
123 | Selección de documentos | Equipo de trabajo | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1
124 | Instalacion GitHub | Equipo de trabajo | 2 |  |  |  | 1 | 1
125 | Instalacion Visual Studio | Equipo de trabajo | 3 |  | 1 | 1 | 1
126 | Preparacion Base de Datos SupaBase | Equipo de trabajo | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
127 | Instalacion NextJS con React | Equipo de trabajo | 3 |  | 1 | 1 |  | 1
128 | Instalacion Depedencias | Equipo de trabajo | 2 |  | 1 | 1 | 1
Esfuerzo Restante |  |  | 20 | 18 | 13 | 8 | 2 | -2
Tendencia Ideal |  |  | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0

## Sprint 1
Sprint Burdown Chart
Backlog ID | Tareas | Autores | Initial Estimate (Hrs) | Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) |  |  |  |  | Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) |  |  |  |  | Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) |  |  |  |  | Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre)
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20
Como Usuario
HU 1 | Crear interfaz de reserva de cancha. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 1: 2; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 2: 2
| Desarrollar lógica de reserva. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 2: 1; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 3: 2; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 4: 1; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 5: 1
| Integrar Frontend con Backend para registro de reservas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 3: 2; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 4: 2; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 5: 1
HU 2 | Implementar sistema de notificaciones por correo electrónico. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 3; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 5: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 6: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 7: 1
| Configurar recordatorios automáticos de reserva. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 7: 2; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 2
| Pruebas de envío de notificaciones. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 6: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 7: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 2
HU 3 | Crear interfaz para dejar comentarios y puntuaciones. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 3; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 9: 2
| Desarrollar backend para procesar y almacenar calificaciones. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 12: 2; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 13: 1; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 14: 1
| Pruebas del sistema de calificación. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 14: 2; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 15: 1; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 16: 1; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 17: 1
HU 4 | Implementar vista de historial de reservas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 2; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 9: 2
| Desarrollar lógica para mostrar reservas anteriores. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 6: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 7: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 2
| Pruebas y validación del historial de reservas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 11: 3; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 12: 1
Como Administrador
HU 5 | Desarrollar módulo para agregar nuevas canchas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 3: 1; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 4: 1; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 5: 2
| Implementar validación de datos de nuevas canchas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 7: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 1; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 9: 2; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 10: 1
| Pruebas y validación del módulo de nuevas canchas. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 7: 2; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 2
HU 6 | Implementar la opción de desactivar canchas desde el panel de administración. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 3: 1; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 4: 2; Week 1 (23 Septiembre - 28 Septiembre) Day 5: 1
| Crear una opción para eliminar canchas permanentemente desde el panel de administración. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 12: 4; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 13: 1
| Actualizar el estado de la cancha en la base de datos cuando se desactiva o elimina. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 17: 2; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 18: 2; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 19: 1
| Probar las funcionalidades de eliminación y desactivación para asegurar la correcta actualización de la disponibilidad. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 18: 1; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 19: 1; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 20: 2
HU 7 | Diseñar el módulo de reportes en el panel de administración. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 14: 1; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 15: 1; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 16: 1; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 17: 2
| Implementar la funcionalidad que muestra las calificaciones y comentarios de los usuarios en el reporte. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 6; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 12: 2; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 13: 2; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 14: 2
| Conectar el módulo de reportes con la base de datos para obtener las calificaciones y comentarios. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 7; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 9: 4; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 10: 2; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 11: 1
| Probar y ajustar los reportes para que se visualicen correctamente en el panel de administración. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 12: 3; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 13: 1
HU 8 | Implementar el sistema de alertas para que notifique al administrador cuando se reciba una nueva puntuación. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 15: 3; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 16: 2
| Conectar el sistema de alertas con la base de datos para obtener las puntuaciones en tiempo real. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 9: 2; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 10: 1; Week 3 (07 Octubre - 12 Octubre) Day 11: 1
| Mostrar las alertas en el panel de administración cuando una cancha reciba una nueva puntuación. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 16: 2; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 17: 2; Week 4 (14 Octubre - 19 Octubre) Day 18: 1
| Probar el sistema de alertas para garantizar que las notificaciones se reciban correctamente. | Equipo de Trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 6: 2; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 7: 2; Week 2 (30 Septiembre - 05 Octubre) Day 8: 1
Esfuerzo Restante |  |  | 120 | 118 | 115 | 109 | 103 | 97 | 92 | 82 | 69 | 57 | 53 | 48 | 36 | 31 | 25 | 20 | 14 | 7 | 3 | 1 | -1
Tendencia Ideal |  |  | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0

## Sprint 2
Sprint Burdown Chart
Backlog ID | Tareas | Autores | Initial Estimate (Hrs) | Week 1 (21 Octubre - 25 Octubre) |  |  |  |  | Week 2 (28 Octubre - 02 Noviembre) |  |  |  |  | Week 3 (04 Noviembre - 08 Noviembre)
|  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Como Usuario
HU 9 | Integrar API de Geolocalización en el sistema. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 1 (21 Octubre - 25 Octubre) Day 1: 3; Week 1 (21 Octubre - 25 Octubre) Day 2: 2
| Desarrollar lógica para filtrar canchas cercanas segun la ubicación. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (21 Octubre - 25 Octubre) Day 2: 2; Week 1 (21 Octubre - 25 Octubre) Day 4: 2
| Probar la funcionalidad de Geolocalización en distintos dispositivos. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (21 Octubre - 25 Octubre) Day 3: 2; Week 1 (21 Octubre - 25 Octubre) Day 4: 2
HU 10 | Integrar el método de pago Transbank en el sistema. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 6; Week 2 (28 Octubre - 02 Noviembre) Day 7: 2; Week 2 (28 Octubre - 02 Noviembre) Day 8: 2; Week 2 (28 Octubre - 02 Noviembre) Day 9: 2
| Configurar el flujo de pago para reservas y vincular con la base de datos. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 2 (28 Octubre - 02 Noviembre) Day 9: 3; Week 2 (28 Octubre - 02 Noviembre) Day 10: 2
| Probar y verificar el correcto funcionamiento del sistema de pago en diferentes escenarios. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 2; Week 2 (28 Octubre - 02 Noviembre) Day 10: 2
Como Administrador
HU 11 | Desarrollar el modulo de reportes financieros en el panel de Administrador. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 3 (04 Noviembre - 08 Noviembre) Day 11: 3; Week 3 (04 Noviembre - 08 Noviembre) Day 12: 2
| Conectar el modulo de reportes con la base de datos para mostrar el historial de pagos. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 3 (04 Noviembre - 08 Noviembre) Day 13: 2; Week 3 (04 Noviembre - 08 Noviembre) Day 14: 2
| Probar y ajustar el modulo de reportes financieros para garantizar presición. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 2; Week 3 (04 Noviembre - 08 Noviembre) Day 15: 2
Esfuerzo Restante |  |  | 37 | 34 | 30 | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Tendencia Ideal |  |  | 37 | 34.5333 | 32.0667 | 29.6 | 27.1333 | 24.6667 | 22.2 | 19.7333 | 17.2667 | 14.8 | 12.3333 | 9.8667 | 7.4 | 4.9333 | 2.4667 | 0

## Sprint 3
S
Sprint Burdown Chart
| Backlog ID | Tareas | Autores | Initial Estimate (Hrs) | Week 1 (11 Noviembre - 15 Noviembre) |  |  |  |  | Week 2 (18 Septiembre - 22 Noviembre) |  |  |  |  | Week 3 (25 Octubre - 29 Noviembre)
|  |  |  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
Como Administrador
| HU 11 | Configurar el entorno cloud y preparar la infraestructura para la migración. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (11 Noviembre - 15 Noviembre) Day 1: 2; Week 1 (11 Noviembre - 15 Noviembre) Day 2: 2
|  | Migrar la base de datos a un servicio en la nube. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 4; Week 1 (11 Noviembre - 15 Noviembre) Day 2: 2; Week 1 (11 Noviembre - 15 Noviembre) Day 3: 1; Week 1 (11 Noviembre - 15 Noviembre) Day 4: 1
|  | Migrar la aplicación web y realizar pruebas de funcionamiento en el entorno cloud. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 5; Week 2 (18 Septiembre - 22 Noviembre) Day 6: 1; Week 2 (18 Septiembre - 22 Noviembre) Day 7: 2; Week 2 (18 Septiembre - 22 Noviembre) Day 8: 1
|  | Optimizar el rendimiento en el entorno cloud y verificar la estabilidad. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 3; Week 2 (18 Septiembre - 22 Noviembre) Day 9: 3
| HU 12 | Documentar la arquitectura del sistema y los modulos claves. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 2; Week 2 (18 Septiembre - 22 Noviembre) Day 10: 1; Week 3 (25 Octubre - 29 Noviembre) Day 11: 1
|  | Preparar guias de uso y documentación tecnica para desarrolladores. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 2; Week 3 (25 Octubre - 29 Noviembre) Day 11: 1; Week 3 (25 Octubre - 29 Noviembre) Day 12: 1
|  | Revisar y organizar toda la documentación final para su entrega. | Equipo de trabajo | Initial Estimate (Hrs) Day 0: 2; Week 3 (25 Octubre - 29 Noviembre) Day 12: 2
| Esfuerzo Restante |  |  | 22 | 20 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tendencia Ideal |  |  | 22 | 20.5333 | 19.0667 | 17.6 | 16.1333 | 14.6667 | 13.2 | 11.7333 | 10.2667 | 8.8 | 7.3333 | 5.8667 | 4.4 | 2.9333 | 1.4667 | 0

## Link Referencia
Link referencia
https://www.youtube.com/watch?v=J17dOgmjS2c