## Hoja1
Elemento | Descripción / Detalle
Sprint | Migración del sistema a un entorno en la nube y documentación final del proyecto
Fecha del Sprint Review | 2024-11-13
Objetivo del Sprint | Migrar la aplicación y la base de datos a un entorno en la nube y finalizar la documentación del proyecto.
Historias Completadas | Migración de la aplicación web y la base de datos a un entorno cloud. Documentación completa del proyecto, incluyendo guías de usuario, manual de administrador y descripción técnica de las funcionalidades.
Historias No Completadas | Todas completadas
Demostración del Producto | La aplicación está ahora desplegada en un entorno en la nube, funcionando de manera estable.
Cambios o Mejoras Implementadas | Ajustes menores en el rendimiento tras la migración a la nube.
Feedback del Product Owner | Gran satisfacción con el progreso del equipo y la finalización del proyecto de acuerdo con los requisitos iniciales. Comentarios positivos sobre la estabilidad del sistema en la nube y la claridad de la documentación entregada.
Feedback del Equipo de Trabajo | Satisfacción por haber logrado los objetivos del proyecto. Valoración del aprendizaje y la colaboración, especialmente en las etapas de migración y documentación final.
Comentarios de los Stakeholders | Apreciación por la calidad del producto final y por la organización del sistema, lo que facilitará su mantenimiento. Solicitud de realizar revisiones periódicas para asegurar la estabilidad continua en el entorno cloud.
Problemas o Impedimentos | No se reportaron problemas significativos durante este sprint. La migración y documentación se desarrollaron sin contratiempos.
Velocidad del Equipo | Se completaron todas las tareas del sprint dentro del plazo previsto, demostrando una alta eficiencia.
Lecciones Aprendidas | La preparación y planificación previa a la migración fueron clave para una transición sin problemas al entorno en la nube. La importancia de una documentación exhaustiva para asegurar la continuidad y el mantenimiento del sistema.
Próximos Pasos | Realizar una revisión general del sistema en el entorno en la nube para asegurar la estabilidad a largo plazo. Planificar la capacitación de los usuarios finales y el equipo de soporte técnico.
Decisiones Tomadas | ealizar un seguimiento y mantenimiento regular del sistema en el entorno cloud. Establecer un protocolo de revisión de la documentación cada seis meses para mantenerla actualizada.