## Hoja1
Elemento | Descripción / Detalle
Sprint | Sprint 2: Integración de funcionalidades de geolocalización y método de pago
Fecha del Sprint Review | 2024-11-11
Objetivo del Sprint | Incorporar la geolocalización para la búsqueda de canchas y habilitar el método de pago para gestionar las reservas
Historias Completadas | HU-007: Ver reportes de calificaciones y comentarios de usuarios. HU-008: Recibir alertas cuando una cancha reciba puntuaciones. Implementación de la API de geolocalización. Integración del método de pago de Transbank.
Historias No Completadas | Ninguna
Demostración del Producto | Visualización de la funcionalidad de geolocalización para buscar canchas cercanas. Módulo de alertas para puntuaciones de canchas. Reportes de calificaciones y comentarios en el panel de administración. Integración y pruebas funcionales del método de pago de Transbank.
Cambios o Mejoras Implementadas | Ajustes en la API de geolocalización para mejorar la compatibilidad en navegadores. Refinamiento del sistema de alertas en el panel de administración. Pruebas adicionales y ajustes en la integración del método de pago.
Feedback del Product Owner | Satisfacción con la integración del método de pago y las funcionalidades de geolocalización. Solicitud de optimizar la experiencia de usuario en la búsqueda de canchas.
Feedback del Equipo de Trabajo | Se observó la importancia de mantener una comunicación activa con proveedores externos para asegurar integraciones exitosas. Recomendación de optimizar el rendimiento de la geolocalización en dispositivos móviles.
Comentarios de los Stakeholders | Apreciación general por las nuevas funcionalidades, aunque algunos usuarios informaron problemas menores con la geolocalización en dispositivos móviles.
Problemas o Impedimentos | Dificultades iniciales con la configuración de la API de geolocalización en algunos navegadores. Problemas resueltos con la documentación y soporte para la integración de Transbank.
Velocidad del Equipo | Se completaron todas las historias de usuario previstas, demostrando una buena velocidad y capacidad de adaptación ante problemas externos.
Lecciones Aprendidas | La integración de servicios externos requiere documentación clara y comunicación constante con los proveedores. La geolocalización debe ser probada en múltiples dispositivos para asegurar una experiencia de usuario uniforme.
Próximos Pasos | Refinar la funcionalidad de geolocalización y realizar pruebas de compatibilidad en dispositivos móviles en el siguiente sprint. Iniciar el despliegue en la nube y documentación final del proyecto en el Sprint 3
Decisiones Tomadas | Mantener ajustes continuos para optimizar la funcionalidad de geolocalización en dispositivos móviles. Continuar el proceso de pruebas para el método de pago, asegurando su estabilidad en el entorno de producción.