## Hoja1
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Impacto | Responsable | Estado (Abierto/En Proceso/Resuelto) | Acción Tomada/Seguimiento
IMP-001 | 16 de septiembre | Falta de integración entre frontend y backend para el módulo de reservas | Alta | Retrasa el desarrollo y pruebas del sistema completo | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Iniciar integración manual mientras se ajustan los endpoints
IMP-002 | 20 de septiembre | Problemas de autenticación en Supabase para usuarios nuevos | Media | Afecta la validación de usuarios y pruebas de la base de datos | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Se reconfiguró la autenticación en Supabase
IMP-003 | 24 de septiembre | Falta de tiempo para finalizar todas las funcionalidades del Sprint 1 | Alta | Algunas funcionalidades fueron trasladadas al Sprint 2 | Product Owner | Resuelto | Reorganización de las tareas y priorización de funcionalidades clave
IMP-004 | 27 de septiembre | Dificultades técnicas con la integración de notificaciones automáticas | Media | Aplaza la entrega de esta funcionalidad para los usuarios | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Buscar soluciones alternativas como servicios externos de notificaciones
IMP-005 | 2024-10-22 | Problemas de configuración de la API de geolocalización | Alta | Impide mostrar correctamente la ubicación de las canchas, afectando la experiencia del usuario. | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Revisar la configuración de la API y realizar pruebas de integración con el sistema web.
IMP-006 | 2024-10-25 | Documentación incompleta del método de pago Transbank | Alta | Retrasa la implementación del método de pago, lo que afecta la finalización de reservas. | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Contactar al soporte de Transbank para aclarar d udas y obtener información adicional sobre la configuración.
IMP-007 | 2024-10-27 | Falta de compatibilidad con algunos navegadores | Media | Limita el acceso de los usuarios en ciertos navegadores, a fectando la cobertura del sistema. | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Realizar pruebas en diversos navegadores y ajustar el código para mejorar la compatibilidad.
IMP-008 | 2024-10-30 | Demoras en la integración del método de pago debido a dependencias externas | Alta | Retrasa la capacidad de los usuarios para realizar pagos, afectando la experiencia de reserva. | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Establecer comunicación frecuente con Transbank y seguir sus directrices para agilizar el proceso de aprobación.
IMP-009 | 2024-11-02 | Problemas de conexión con la API de geolocalización en redes móviles | Media | Afecta la precisión de la ubicación en dispositivos móviles, i mpactando la usabilidad del sistema. | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Revisar y ajustar la configuración para mejorar el rendimiento en redes móviles.
IMP-010 | 2024-11-05 | Error intermitente en el procesamiento de pagos al completar la reserva | Alta | Los usuarios no pueden finalizar sus reservas, impactando directamente en la satisfacción del usuario. | Equipo de Desarrollo | Resuelto | Realizar pruebas adicionales en el entorno de pago y verificar la configuración de seguridad.