## Hoja1
Aspecto | ¿Qué fue bien? | ¿Qué no fue bien? | Acciones a seguir
Integración de APIs | La API de geolocalización se integró correctamente, mejorando la experiencia de usuario | Hubo problemas iniciales de configuración con la API de Transbank, lo que retrasó la integración del método de pago | Realizar una preparación previa y asignar más tiempo para la configuración de APIs externas en futuros sprints.
Funcionalidad del Sistema | La funcionalidad de geolocalización permite a los usuarios encontrar canchas cercanas de manera efectiva. | La falta de pruebas anticipadas generó algunos errores de compatibilidad al integrar el método de pago. | Realizar pruebas de integración tempranas en futuros sprints para detectar errores antes de la fase final de implementación.
Trabajo en Equipo | Buena comunicación entre los miembros del equipo, lo que facilitó resolver problemas de integración de manera rápida. | Algunas dependencias con proveedores externos, como Transbank, dificultaron el flujo de trabajo por falta de documentación clara. | Iniciar reuniones de planificación con proveedores externos antes de la implementación para asegurar una comunicación fluida.
Soporte Externo | El soporte de la API de geolocalización fue efectivo y respondió rápidamente a nuestras consultas. | La documentación técnica del método de pago fue compleja y requería ajustes adicionales que no estaban previstos. | Crear una guía interna con los pasos específicos y lecciones aprendidas de la integración de Transbank para el futuro.